## Sheet1
项目支出绩效自评情况表
2024年05月
项目名称 |  |  | 政府购买青少年服务
主管部门 |  |  | 中国共产主义青年团漯河市委员会 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 中国共产主义青年团漯河市委员会
项目资金 (万元) |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 10 |  | 100.0 % | 10.00
|  |  | 财政拨款 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | - |  | 100.0 % | -
|  |  | 财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | 0.00% | -
|  |  | 单位资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | 0.00% | -
资金管理情况 | [6 empty] | 情况说明 |  |  | 分值（20） |  | 得分 | 存在问题和改进措施
|  |  | 安排科学性 |  |  |  | 科学 |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 拨付合规性 |  |  |  | 合规 |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 使用规范性 |  |  |  | 规范 |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 预算绩效管理情况 |  |  |  | 优秀 |  |  | 5 |  | 5
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《关于印发〈关于做好政府购买青少年社会工作服务的意见〉的通知》（中青联发〔2017〕16号）、《关于印发〈关于做好政府购买青少年社会工作服务的实施意见〉的通知》（豫青联字〔2018〕23号文件和《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》有关要求开展相关工作。 | [5 empty] | 开展实施“七彩周末”青少年公益课堂，“河小青”“留守儿童音乐课堂”“爱伴童行”乡村青少年等公益帮扶活动，助力青少年健康成长。
绩效指标
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际值完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施
成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 政府购买青少年社会工作服务活动总成本 |  | ≤5万 |  | 5万 |  | 10 | 10 |  | 0.00
产出指标 |  | 数量指标 |  | 开展青少年自护教育及心理健康社会服务活动 |  | =100场 |  | 100场 |  | 10 | 10 |  | 0.00
|  |  |  | 留守儿童音乐课堂公益课程 |  | =50场 |  | 50场 |  | 5 | 5 |  | 0.00
|  |  |  | ”河小青“在行动、青春”碳“路、”豫来豫美“等环境保护志愿服务活动 |  | =50场 |  | 50场 |  | 5 | 5 |  | 0.00
|  | 质量指标 |  | 各类活动覆盖青少年人数 |  | =5000人 |  | 5000人 |  | 5 | 5 |  | 0.00
|  | 时效指标 |  | 活动周期内完成 |  | 及时 |  | 100% |  | 5 | 5 |  | 0.00
效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 营造文明漯河的浓厚氛围 |  | 提升 |  | 100% |  | 10 | 10 |  | 0.00
|  | 生态效益指标 |  | 提升青少年环保意识 |  | 提升 |  | 100% |  | 15 | 15 |  | 0.00
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 服务青少年满意度 |  | ≥95% |  | 96% |  | 5 | 5 |  | 0.00
总分 | [9 empty] | 100 | 100